## Sheet1
Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F6.1	Lägg till ett bonus monster.	Klar	2	2
P3	Skapa funktioner för att göra unlockables	Klar	5	5
P2	Lägg till en ny nivå	Klar	5	6
F10	Skriv om hur projektiler fungerar, de försvinner när monsterna gör.	Klar	2	2
	Fixa resterande ljud, boss vapen. Etc	Ej färdig	2	1
	Ändra bakgrunderna.	Ej färdig	2	0.5
	Skapa nytt skepp och vapen för unlockables.	Klar	3	2
	Sortera scores efter högsta score.	Klar	1	2
P1	Presentera 12 scores per lista i highscore listan.	Klar	2	2
	Skapa fiender och boss för nivå 2	Klar	5	5
	Fixa bug med fiender, de åker ihop ibland.	Klar	1	1
	Rensa och formatera kod	Klar	2	1.5
	Systemtest med testrapport	Klar	1	1
	Iterationsplan	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1.5	1
		Summa	35.5	33
		föregående iteration		133.5

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Gör färdigt bossen i nivå 2	Påbörjad	4	4
	Gör 2 nye skepp unlockables	Ej påbörjad	5
	Gör 2 nye bullet unlockables	Ej påbörjad	6
	Fixa resterande ljud till bossen.	Ej påbörjad	1
	Presentera en "Win" skärm ordentligt och se till att hela spelet går att spela igenom smidigt	Ej påbörjad	2
	Gör options menyn	Klar	2	3
	Balansera nivåerna och vågorna	Påbörjad	3	1.5
	Implementera förbättringar från workshop	Påbörjad	2	2
	2 nya sprites till level 2	Klar	4	3.5
	Fixa bug med fiendernas projektiler, de påverkas inte alltid av svårighetsgrad	Klar	1	1

	Sök runt i koden och rensa	Påbörjad	2	1.5
	Systemtest med testrapport	Ej påbörjad	1
	Iterationsplan	Ej påbörjad	1
	Handledarmöte	Klar	1	1
		Summa	35	17.5
		föregående iteration		166.5