## Sheet1
I förra iterationen så skapade jag en poängräknare samt funktionalitet för att
hantera poäng, spara, ladda och kunna utnyttja den senare för att kunna
låsa upp olika föremål. Jag skapade ett ingame UI till spelet.
Jag gjorde så att det kommer flera vågor i en nivå och la till
svårighetsgrader. Jag la också till ljud till det mesta.

Tidsrapport
Karv	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F10	Skapa poängräknare samt multiplier funktion	Klar	4	5
F10	Skapa ui för spelarens hp	Klar	1	2
F10	Esc för paus texten, svårighetsgrad och nivå	Klar	1	1
F10	Funktion för att visa bossarnas HP	Klar	2	1
P1	Skapa bas funktionalitet för poänghantering.	Klar	10	8
P2	Skapa fler vågor i en nivå	Klar	4	3
	Skapa iterationsplan 5	Klar	1	1
	Systemtest med testrapport	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1.5	1.5
	Fortsatt strukturering av kod.	Klar	2	1
	Allmäna tweaks	Klar	2	2
	Leta efter bug med hitbox.	Klar	1	1
	Lägg till svårighetsgrader.	Klar	3	3
	Lägg till ljud.	Klar	5	3
		Summa	38.5	33.5
		föregående iteration		100.1

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F6.1	Lägg till ett bonus monster.	Ej påbörjad	2
P3	Lägg till unlockables	Ej påbörjad	8
P2	Lägg till en ny nivå	Ej påbörjad	10
F10	Lägg till resterande delar för UI	Ej påbörjad	4
	Fixa resterande ljud, boss vapen. Etc	Ej påbörjad	1
	Fixa riktiga bakgrunder till alla sidor.	Ej påbörjad	4

	Systemtest med testrapport	Ej påbörjad	1
	Iterationsplan	Ej påbörjad	1
	Handledarmöte	Ej påbörjad	1.5
		Summa	32.5	0
		föregående iteration		133.5