## Sheet1
I förra iteration så jobbade jag med att göra fienderna lite mer utmanande,
de skjuter nu imot spelaren helt slumpat. Jag la till fler fiender och gav dom HP,
de rör sig nu också i sidleds och neråt när högra kanten träffas, som i space invaders.
Jag skapade bossen för den första nivån och gav han vapen, han skjuter tre
vanliga monster projektiler samtidigt, samt en laser var ~4e sekund.
Sen har lite strukturering av kod genomförts.

Tidsrapport
Karv	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F6	Gör så fienderna också skjuter och rör sig, bossen också om tid finns	Klar	8	10
F6	Skapa fler fiender.	Klar	3	2
F6	Skapa den första bossen	Klar	2	3
F6	Ge alla fiender HP	Klar	1	1
F5	Ge de olika vapnen skada, se till att det hanteras korrekt	Klar	3	2
F9	Skriv om koden för nivå, se till att det hanteras utanför game state	Klar	6	5
	Skapa iterationsplan 4	Klar	1	1
	Systemtest med testrapport	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1.5	1
	Strukturera koden på ett bra sätt.	Klar	2	2

		Summa	28.5	28
		föregående iteration		72.1

Mål
Karv	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F10	Skapa poängräknare samt multiplier funktion	Klar	4	5
F10	Skapa ui för spelarens hp	Klar	1	2
F10	Esc för paus texten, svårighetsgrad och nivå	Klar	1	1
F10	Funktion för att visa bossarnas HP	Klar	2	1
P1	Skapa bas funktionalitet för poänghantering.	Klar	10	8
P2	Skapa fler vågor i en nivå	Klar	4	3
	Skapa iterationsplan 5	Klar	1	1
	Systemtest med testrapport	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1.5	1.5
	Fortsatt strukturering av kod.	Klar	2	1
	Allmäna tweaks	Klar	2	2
	Leta efter bug med hitbox.	Klar	1	1
	Lägg till svårighetsgrader.	Klar	3	3
	Lägg till ljud.	Klar	5	3
		Summa	38.5	33.5
		föregående iteration		100.1