## Sheet1
I föregående iteration så jobbade jag med själva spelet.
Det går nu att pausa spelet mitt i och när man avslutar paus läget
så fortsätter spelet där man va. Spelaren kan också kontrollera
sitt skepp och skjuta mot fienderna som renderas. När en fiende
blir träffad av ett skott så "dör" den. De har dock ingen HP än
så de dör direkt, detta fixas i nästa iteration.

Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F8	Skapa paus state	Klar	4	3
F4	Lägg till funktionalitet för spelarens kontroller.	Klar	3	4
F5	Skapa spelarens farkost, samt hantering för den	Klar	2	4
F5	Skapa vapen till farkost, samt hantering för den	Klar	2	5
F5	Fixa hitbox för vapen och kolla ifall fiende är träffad.	Klar	4	3
F5	Testa farkosten efter implementation	Klar	2	1
F5, F6	Skapa hantering för sprites.	Klar	4	5
	Systemtest med testrapport	Klar	2	1
	Skapa iterationsplan 3	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1.5	1.5
	Skapa fler fiender, samt render mer än en.	Klar	2	2

		Summa	25.5	30.5
		föregående iteration		23,5

Mål
Karv	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F8	Skapa funktion för inläsning av "banor"	Ej påbörjad	8
F6	Skapa fler fiender.	Ej påbörjad	3
F6	Skapa den första bossen	Ej påbörjad	2
F6	Ge alla fiender HP	Ej påbörjad	1
F5	Ge de olika vapnen skada, se till att det hanteras korrekt	Ej påbörjad	3
F8	Skapa hantering för nivåer och faser	Ej påbörjad	6
	Skapa iterationsplan 4	Ej påbörjad	1
	Systemtest med testrapport	Ej påbörjad	1
	Handledarmöte	Ej påbörjad	1.5
	Om tiden finns, cleanup av koden.	Ej påbörjad	2

		Summa	28.5	0
		föregående iteration		30.5