## Sheet1
I föregående iteration så jobbade jag med att skapa alla olika "states",
Alltså, startskärmen, menyn etc. Tanken med states är att man
ska kunna separera de olika delarna i spelet på ett smidigt sätt.
Förutom det så skapade jag en fungerande meny. Sen gjordes
tester på detta och ett testfall samt testrapport skapades.

Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fortsatt arbete med förståelse av XNA	Klar, fortlöpande vid behov	10	6
	Handledarmöte	Klar	1,5	1.5
	Basic state management	Klar	8	10
	Testspec m testfall	Klar	3	1
	Systemtest med testrapport	Klar	3	1
	Skapa iterationsplan 2	Klar	1	1
P1	Basic meny	Klar	2	3

		Summa	28,5	23.5
		föregående iteration		18,1

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
F8	Skapa paus state	Klar	4	3
F4	Lägg till funktionalitet för spelarens kontroller.	påbörjad	3	2
F5	Skapa spelarens farkost, samt hantering för den	Klar	2	4
F5	Skapa vapen till farkost.	Ej påbörjad	2
F5	Fixa hitboxes och check ifall den farkosten är träffad	Ej påbörjad	4
F5	Testa farkosten ordentligt	Ej påbörjad	2
F5, F6	Skapa hantering för sprites.	Klar	4	5
	Systemtest med testrapport	Ej påbörjad	2
	Skapa iterationsplan 3	Ej påbörjad	1
	Handledarmöte	Klar	1.5	1.5

		Summa	25.5	15.5
		föregående iteration		23,5