## Sheet1
Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Gör färdigt bossen i nivå 2	Klar	4	6
	Gör 2 nye skepp unlockables	Klar	5	4.5
	Gör 2 nye bullet unlockables	Klar	4	3.5
	Fixa resterande ljud till bossen.	Ej påbörjad	1
	Presentera en "Win" skärm ordentligt och se till att hela spelet går att spela igenom smidigt	Klar	2	1
	Gör options menyn	Klar	2	3
	Balansera nivåerna och vågorna	Klar	3	2
	Implementera förbättringar från workshop	Klar	2	2
	2 nya sprites till level 2	Klar	4	3.5
	Fixa bug med fiendernas projektiler, de påverkas inte alltid av svårighetsgrad	Klar	1	1

	Kommentera och optimera kod	Klar	2	1.5
	Systemtest med testrapport	Klar	1	1
	Iterationsplan	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1	1
		Summa	33	31
		föregående iteration		197.5

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fixa med hitboxes så de stämmer bättre med spritens storlek	Klar	3	3.5	//Lägg till ett värde i Sprite som heter HitBoxOffSet, som kan flytta individuella hitboxes per sprite.
	Ändra i skottens startpunkt så de passar till alla skepp.	Klar	1	0.5

	Lägg till funktionalitet för konsol.	Avbruten	5	4	//Fungerade inte som tänkt och tar för mycket tid.
	Skapa fuskkoder/Debugkoder	Klar	3	2
	Gör så användaren får skriva in sitt namn när poängen ska sparas(om han inte vill, default till abc)	Klar	1	1.5
	Implementera förbättringar ifrån workshop	Klar	1	2

	Skriv presentation och öva	Klar	3	5.5
	Kolla igenom kod/kommentera kod	Klar	3	3.5
	Noggrann testning	Klar	4	5
	Handledarmöte	Klar	1	1
		Summa	25	28.5
		föregående iteration		197.5
			Totalt	226