## Sheet1
Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Gör färdigt bossen i nivå 2	Klar	4	6
	Gör 2 nye skepp unlockables	Klar	5	4.5
	Gör 2 nye bullet unlockables	Klar	4	3.5
	Fixa resterande ljud till bossen.	Ej påbörjad	1
	Presentera en "Win" skärm ordentligt och se till att hela spelet går att spela igenom smidigt	Klar	2	1
	Gör options menyn	Klar	2	3
	Balansera nivåerna och vågorna	Klar	3	2
	Implementera förbättringar från workshop	Klar	2	2
	2 nya sprites till level 2	Klar	4	3.5
	Fixa bug med fiendernas projektiler, de påverkas inte alltid av svårighetsgrad	Klar	1	1

	Kommentera och optimera kod	Klar	2	1.5
	Systemtest med testrapport	Klar	1	1
	Iterationsplan	Klar	1	1
	Handledarmöte	Klar	1	1
		Summa	33	31
		föregående iteration		197.5

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fixa med hitboxes så de stämmer bättre med spritens storlek	Ej påbörjad	3		//Lägg till ett värde i Sprite som heter HitBoxOffSet, som kan flytta individuella hitboxes per sprite.
	Ändra i skottens startpunkt så de passar till alla skepp.	Ej påbörjad	1
	Lägg till funktionalitet för att spelaren ska få skriva in sitt namn i highscore	Ej påbörjad	1
	Lägg till ett par fuskkoder(Antingen med hjälp av consol, eller någon keybinding)	Ej påbörjad	3

					//Fundera hur om man ska ha highscores per level.

		Summa	8	0
		föregående iteration		197.5