## Sheet1
I föregående iteration så arbetade jag med att sätta mig in och lära mig grunderna,
jag kommer fortsätta med detta nästa iteration också.
Jag har inte skapat något direkt prototyp eller något liknande, detta kommer att ske i nästa iteration.

Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Läsa på om XNA och få en förståelse för vad som kommer krävas	Klar, fortsätter i nästa iteration	20	16
	Skriva en kravspecifikation	Klar	1	1
	Ska repo, bjuda in alla som ska vara collabs	Klar	0,1	0,1
	Lägga upp grunderna i repot	Klar	1	1
		Summa	22,1	18,1

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Fortsatt arbete med förståelse av XNA	Klar, fortlöpande vid behov	10	6
	Handledarmöte	Klar	1,5	1.5
	Basic state management	Klar	8	10
	Testspec m testfall	Klar	3	1
	Systemtest med testrapport	Klar	3	1
	Skapa iterationsplan 2	Klar	1	1
P1	Basic meny	Klar	2	3

		Summa	28,5	23.5
		föregående iteration		18,1