## Sheet1
Förra veckan så skapades visionen, eftersom att detta är den första iterationsplanen så finns inte så mycket att säga

Tidsrapport
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid

	Föreläsning	klar	2	2
	Vision	klar	1	1

Mål
Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
	Läsa på om XNA och få en förståelse för vad som kommer krävas	Klar, fortsätter i nästa iteration	20	16
	Skriva en kravspecifikation	Klar	1	1
	Ska repo, bjuda in alla som ska vara collabs	Klar	0.1	0.1
	Lägga upp grunderna i repot	Klar	1	1
		Summa	22.1	18.1